## Sheet1
토스웹 발행어음 거래
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 화면ID | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 구분 | page | 비고 |  | 중복
1 | 메인 |  |  |  |  | A | 2022-04-22 | 2022-04-25 | page | 22 |  | modal pupup | 알럿, confirm 형태 팝업
2 |  | 로그인 시 체크 항목 (2) – 이용불가 대상 | 성년후견인 선임 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | modal pupup | 16 |  | toast popup | 하단에서 올라오는 팝업
3 |  |  | 금융거래 제한 대상자 일치 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | modal pupup | 16 |  | 툴팁 | 부수적인 설명 팝업
4 |  |  | 금융사기계좌 접수 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | modal pupup | 16
5 |  | 로그인 시 체크 항목 (3) – CDD/EDD 만료 | 만기일(D) 기준D-30 ~ D-1 까지 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 17
6 |  |  | 만기일(D) 기준D일부터계속 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 17
7 |  | 로그인 시 체크 항목 (4-1) – 투자자정보 만료 | 만기일(D) 기준D일부터계속>파생상품보유고객 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 18
8 |  |  | 투자성향정보 만료 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 18
9 |  |  | 투자정보확인서 변경, 정보 재등록 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 18
10 |  |  | 투자성향 등록 완료 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 18
11 |  | 로그인 시 체크 항목 (4-2) – 투자자정보 만료 |  |  |  | A | 2022-04-22 | 2022-04-25 | page | 19
12 |  | 로그인 시 체크 항목 (5) - FATCA/MCAA 본인확인 대상 |  |  |  | A | 2022-04-22 | 2022-04-25 | toast popup | 20
13 |  | 로그인 시 체크 항목 (6) – 한투 제공 서비스 안내 |  |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 21
14 | 투자성향 신규등록 (1) | 투자성향 확인 팝업 |  |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 24
15 |  | 투자자정보 확인서 등록 |  |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 24
16 | 투자성향 신규등록 (2)(3) | 투자성향 분석 1~9 |  |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 25, 26
17 | 투자성향 신규등록 (4)(5) | 투자성향 분석 결과 | 안전형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 27
18 |  |  | 안전추구형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 27
19 |  |  | 위험중립형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 27
20 |  |  | 적극투자형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 27
21 |  |  | 공격투자형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 27
22 | 투자성향 신규등록 (6) | 투자성향 등록 완료 | [6 empty] | toast popup | 29
23 | 발행어음 매수 (1) | 약관 동의 및 확인 |  |  |  | A | 2022-04-26 | 2022-04-28 | page | 30
24 |  |  | 약관 |  |  | A | 2022-04-26 | 2022-04-28 | page | 30 | 전체체크, 확인 요건 재확인 필요
25 | 발행어음 매수 (2) | 발행어음 매수 |  |  |  | A | 2022-04-26 | 2022-04-28 | page | 31
26 |  |  | 매수가능금액 안내 팝업 |  |  | A | 2022-04-26 | 2022-04-28 | modal pupup | 31
27 |  |  | 거래가능시간 안내 팝업 |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 31
28 |  |  | 잔여매수한도 확인 팝업 |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 31
29 |  |  | 매수 불가 팝업 |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 31
30 |  |  | 매수금액 재확인 팝업 |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 31
31 | 발행어음 매수 (3) |  | 매수 확인 팝업 |  |  | A | 2022-04-26 | 2022-04-28 | toast popup | 32 | 팝업 중첩 체크 필요
32 |  |  |  | 토스뱅크 계좌 확인, 사고등록계좌 팝업 |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 32
33 |  |  |  | 토스뱅크 잔액 확인 팝업 |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 32
34 |  |  |  | 한국투자증권 계좌 확인 사고등록계좌 팝업 |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 32
35 |  |  |  | 미수, 미납 계좌 확인 팝업 |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 32
36 | 발행어음 매수 (4) – 안정형인 경우 부적합확인서 |  | 부적합 투자성 상품거래 확인서 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | page | 33
37 | 발행어음 매수 (4-1) – 투자성향 만료고객인 경우 |  | 투자성향 만료 | [5 empty] | toast popup | 34
38 |  |  | 등록불가 재등록 필요 | [5 empty] | modal pupup | 34
39 |  |  | 투자성향 등록 완료 |  |  | A | 2022-04-29 | 2022-04-29 | modal pupup | 34
40 | 발행어음 매수 (4-2) – 투자성향 만료고객인 경우 |  | 투자자정보 확인서 등록 | [5 empty] | page | 35
41 | 발행어음 매수 (5) |  | 계좌비밀번호 입력 |  |  | A | 2022-04-29 | 2022-04-29 | page | 36
42 |  |  |  | 비밀번호 오류 팝업 |  | A | 2022-04-29 | 2022-04-29 | modal pupup | 36
43 | 발행어음 매수 (6) |  | 매수 완료 |  |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 37
44 |  |  |  | 매수 실패1 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 37
45 |  |  |  | 매수 실패2 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 37
46 | 발행어음 잔고 (1)(2) | 잔고(Tab) |  |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 38, 39 | 툴팁
47 | 발행어음 잔고 (3) |  | 상세 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 40 | 테이블 틀고정
48 | 발행어음 매도 (1) |  | 매도 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 41
49 |  |  |  | 주문정보확인 |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 41
50 |  |  |  | 거래가능시간 안내 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 41
51 | 발행어음 매도 (2) |  |  | 이체 동의 |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | toast popup | 42
52 |  |  |  | 토스뱅크 계좌 확인, 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 42
53 |  |  |  | 한국투자증권 계좌 확인 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 42
54 | 발행어음 매도 (3) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 43
55 |  |  |  | 비밀번호 오류 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 43
56 | 발행어음 매도 (4) |  | 매도 완료 |  |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 44
57 |  |  |  | 매도 실패 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 44
58 | 발행어음 거래상세/취소 | 거래상세/취소(Tab) |  |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 45
59 |  |  | 취소 불가 팝업 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 45
60 | 발행어음 매수취소 (1) |  | 취소신청 정보 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 46
61 | 발행어음 매수취소 (2) |  |  | 이체 동의 |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | toast popup | 47
62 |  |  |  | 토스뱅크 계좌 확인, 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 47
63 |  |  |  | 한국투자증권 계좌 확인 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 47
64 | 발행어음 매수취소 (3) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 48
65 |  |  |  | 비밀번호 오류 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 48
66 | 발행어음 매수취소 (4) |  | 매수 취소 완료 |  |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 49
67 |  |  |  | 매수 취소 실패 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 49
68 | 발행어음 매도취소 (1) |  | 취소신청 정보 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 50
69 | 발행어음 매도취소 (2) |  |  | 이체 동의 |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | toast popup | 51
70 |  |  |  | 토스뱅크 계좌 확인, 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 51
71 |  |  |  | 한국투자증권 계좌 확인 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 51
72 |  |  |  | 토스뱅크 잔액 확인 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 51
73 | 발행어음 매도취소 (3) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 52
74 |  |  |  | 비밀번호 오류 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 52
75 | 발행어음 매도취소 (4) |  | 매도 취소 완료 |  |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 53
76 |  |  |  | 매도 취소 실패 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 53
77 | 입출금 내역 조회 (1) |  |  |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | page | 54
78 | 입출금 내역 조회 (2) | 상세 팝업 | 타사이체출금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
79 |  |  | 한투이체출금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
80 |  |  | 간편송금출금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
81 |  |  | 타사이체입금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
82 |  |  | 한투이체입금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
83 |  |  | 간편송금취소환불 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
84 | 입출금 – 가져오기 (1) | 가져오기 | 금액입력 |  |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 56
85 | 입출금 – 가져오기 (2) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 57
86 |  |  |  | 계좌 이체 성공 |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 57
87 |  |  |  | 이체 실패(잔액증명서 발급) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 57
88 |  |  |  | 이체 실패(사고계좌) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 57
89 |  |  |  | 이체 실패(이체한도 초과) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 57
90 | 입출금 – 보내기 (1) | 보내기 | 금액입력 |  |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 58
91 | 입출금 – 보내기 (2) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 59
92 |  |  |  | 계좌 이체 성공 |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 59
93 |  |  |  | 이체 실패(사고등록1) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 59
94 |  |  |  | 이체 실패(사고등록2) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 59
95 |  |  |  | 이체 실패(이체한도 초과) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 59
96 | 거래내역 (1) | 목록 |  |  |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 60
97 | 거래내역 (2) | 상세조회 |  |  |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 61

## v1.0
토스웹 발행어음 거래
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 화면ID | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 구분 | page | 비고 |  | 중복
1 | 메인 |  |  |  |  | A | 2022-04-22 | 2022-04-25 | page | 18 |  | modal pupup | 알럿, confirm 형태 팝업
2 |  | 로그인 시 체크 항목 (2) – 이용불가 대상 | 성년후견인 선임 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | modal pupup | 12 |  | toast popup | 하단에서 올라오는 팝업
3 |  |  | 거래가 제한되었습니다(금융거래 제한 대상자 일치) |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | modal pupup | 12 |  | 툴팁 | 부수적인 설명 팝업
4 |  |  | 거래가 제한되었습니다(금융사기계좌 접수) |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | modal pupup | 12
5 |  | 로그인 시 체크 항목 (3) – CDD/EDD 만료 | 만기일(D) 기준D-30 ~ D-1 까지 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 13
6 |  |  | 만기일(D) 기준D일부터계속 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 13
7 |  | 로그인 시 체크 항목 (4-1) – 투자자정보 만료 | 만기일(D) 기준D일부터계속>파생상품보유고객 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 14
9 |  |  | 등록일이2021.09.25이전인경우(그대로 등록하실 수 없어요) |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 14
10 |  |  | 투자성향이 등록되었어요 |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 14
11 |  | 로그인 시 체크 항목 (4-2) – 투자자정보 만료 |  |  |  | A | 2022-04-22 | 2022-04-25 | toast popup | 15
|  |  | 투자자정보 확인서 등록 |  |  | A | 2022-04-22 | 2022-04-25 | page | 15
12 |  | 로그인 시 체크 항목 (5) - FATCA/MCAA 본인확인 대상 |  |  |  | A | 2022-04-22 | 2022-04-25 | toast popup | 16
13 |  | 로그인 시 체크 항목 (6) – 한투 제공 서비스 안내 |  |  |  | 고광수 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | toast popup | 17
14 | 투자성향 신규등록 (1) | 투자성향 확인 팝업 |  |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 20
15 |  | 투자자정보 확인서 등록 |  |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 20
16 | 투자성향 신규등록 (2)(3) | 투자성향 분석 1~9 |  |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 21, 22
17 | 투자성향 신규등록 (4)(5) | 투자성향 분석 결과 | 안전형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 23, 24
18 |  |  | 안전추구형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 23, 24
19 |  |  | 위험중립형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 23, 24
20 |  |  | 적극투자형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 23, 24
21 |  |  | 공격투자형 |  |  | B | 2022-04-22 | 2022-04-26 | page | 23, 24
22 | 투자성향 신규등록 (6) | 투자성향 등록 완료 | [6 empty] | toast popup | 25
23 | 발행어음 매수 (1) - 약관동의 | 약관 동의 및 확인 |  |  |  | A | 2022-04-26 | 2022-04-28 | page | 26
24 |  |  | 약관 |  |  | A | 2022-04-26 | 2022-04-28 | page | 26 | 전체체크, 확인 요건 재확인 필요
25 | 발행어음 매수 (2) - 매수금액입력 | 발행어음 매수 금액 입력 |  |  |  | A | 2022-04-26 | 2022-04-28 | page | 27
27 |  |  | 거래가능시간 안내 팝업 |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 27
28 |  |  | 잔여매수한도 확인 팝업 |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 27
30 |  |  | 매수금액 재확인 팝업 |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 27
31 | 발행어음 매수 (3) – 계좌비번 입력 |  |  |  |  | A | 2022-04-26 | 2022-04-28 | toast popup | 28
|  | 계좌비밀번호 5회 오류 팝업 |  |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 28
32 | 발행어음 매수 (4) – 매수가능금액 < 입력금액인 경우 | 토스뱅크 계좌에서 가져와서 매수하기 팝업 |  |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 29
33 |  | 토스뱅크계좌이체불가/이체실패 팝업 |  |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 29
34 |  | 이체한도 초과 팝업 |  |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 29
35 |  | 투계좌입금불가 |  |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 29
36 | 발행어음 매수 (5) – 안정형인 경우 부적합확인서 | 부적합 투자성 상품거래 확인서 |  |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | page | 30
37 | 발행어음 매수 (6-1) – 투자성향 만료고객인 경우 재징구 |  | 투자성향 만료 | [5 empty] | toast popup | 34
38 |  |  | 그대로 등록하실 수 없어요(등록불가 재등록 필요) 팝업 | [5 empty] | modal pupup | 34
39 |  |  | 투자성향 등록 완료 팝업 |  |  | 고광수 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | modal pupup | 34 | 내용이 다름
40 | 발행어음 매수 (4-2) – 투자성향 만료고객인 경우 |  | 투자자정보 확인서 등록 | [5 empty] | page | 35
41 | 발행어음 매수 (5) |  | 계좌비밀번호 입력 |  |  | A | 2022-04-29 | 2022-04-29 | page | 36
42 |  |  |  | 비밀번호 오류 팝업 |  | A | 2022-04-29 | 2022-04-29 | modal pupup | 36
43 | 발행어음 매수 (6) |  | 매수 완료 |  |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 37
44 |  |  |  | 매수 실패1 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 37
45 |  |  |  | 매수 실패2 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 37
46 | 발행어음 잔고 (1)(2) | 잔고(Tab) |  |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 38, 39 | 툴팁
47 | 발행어음 잔고 (3) |  | 상세 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 40 | 테이블 틀고정
48 | 발행어음 매도 (1) |  | 매도 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 41
49 |  |  |  | 주문정보확인 |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 41
50 |  |  |  | 거래가능시간 안내 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 41
51 | 발행어음 매도 (2) |  |  | 이체 동의 |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | toast popup | 42
52 |  |  |  | 토스뱅크 계좌 확인, 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 42
53 |  |  |  | 한국투자증권 계좌 확인 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 42
54 | 발행어음 매도 (3) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 43
55 |  |  |  | 비밀번호 오류 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 43
56 | 발행어음 매도 (4) |  | 매도 완료 |  |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 44
57 |  |  |  | 매도 실패 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 44
58 | 발행어음 거래상세/취소 | 거래상세/취소(Tab) |  |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 45
59 |  |  | 취소 불가 팝업 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 45
60 | 발행어음 매수취소 (1) |  | 취소신청 정보 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 46
61 | 발행어음 매수취소 (2) |  |  | 이체 동의 |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | toast popup | 47
62 |  |  |  | 토스뱅크 계좌 확인, 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 47
63 |  |  |  | 한국투자증권 계좌 확인 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 47
64 | 발행어음 매수취소 (3) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 48
65 |  |  |  | 비밀번호 오류 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 48
66 | 발행어음 매수취소 (4) |  | 매수 취소 완료 |  |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 49
67 |  |  |  | 매수 취소 실패 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 49
68 | 발행어음 매도취소 (1) |  | 취소신청 정보 |  |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 50
69 | 발행어음 매도취소 (2) |  |  | 이체 동의 |  | A | 2022-05-02 | 2022-05-04 | toast popup | 51
70 |  |  |  | 토스뱅크 계좌 확인, 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 51
71 |  |  |  | 한국투자증권 계좌 확인 사고등록계좌 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 51
72 |  |  |  | 토스뱅크 잔액 확인 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 51
73 | 발행어음 매도취소 (3) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 52
74 |  |  |  | 비밀번호 오류 팝업 |  |  |  |  | modal pupup | 52
75 | 발행어음 매도취소 (4) |  | 매도 취소 완료 |  |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 53
76 |  |  |  | 매도 취소 실패 |  | 고광수 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 53
77 | 입출금 내역 조회 (1) |  |  |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | page | 54
78 | 입출금 내역 조회 (2) | 상세 팝업 | 타사이체출금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
79 |  |  | 한투이체출금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
80 |  |  | 간편송금출금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
81 |  |  | 타사이체입금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
82 |  |  | 한투이체입금 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
83 |  |  | 간편송금취소환불 |  |  | B | 2022-04-27 | 2022-04-29 | toast popup | 55
84 | 입출금 – 가져오기 (1) | 가져오기 | 금액입력 |  |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 56
85 | 입출금 – 가져오기 (2) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 57
86 |  |  |  | 계좌 이체 성공 |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 57
87 |  |  |  | 이체 실패(잔액증명서 발급) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 57
88 |  |  |  | 이체 실패(사고계좌) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 57
89 |  |  |  | 이체 실패(이체한도 초과) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 57
90 | 입출금 – 보내기 (1) | 보내기 | 금액입력 |  |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 58
91 | 입출금 – 보내기 (2) |  | 계좌비밀번호 입력 | [5 empty] | page | 59
92 |  |  |  | 계좌 이체 성공 |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 59
93 |  |  |  | 이체 실패(사고등록1) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 59
94 |  |  |  | 이체 실패(사고등록2) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 59
95 |  |  |  | 이체 실패(이체한도 초과) |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | modal pupup | 59
96 | 거래내역 (1) | 목록 |  |  |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 60
97 | 거래내역 (2) | 상세조회 |  |  |  | B | 2022-05-02 | 2022-05-04 | page | 61